项目技术进度汇报

水下铺缆机器人规划算法开发进度技术汇报

汇报结论

结论  ROS 无关的铺缆规划算法核心与 Level 1 确定性验证已形成完整闭环；当前瓶颈已经从“核心代码实现”转移到外部仿真接入、独立数据标定、水池/海试与生产性能证明。

- 核心实现：T01-T47、T58-T65 共 55 个实现与缺口闭合任务均完成；D01-D10 设计对齐与 v3.0 发布任务全部完成。

- 本次验证：标准 verify 工作流通过 38/38 CTest，0 失败，总测试 229.55 秒。

- 当前边界：T48-T54 受外部仿真、标定数据、机器人/水池/海试条件阻塞；T55 基线对比可立即启动。

关键数字

| 指标 | 当前值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| T 类任务 | 55 / 65 完成 | 其余 7 个外部阻塞、1 个可启动、2 个依赖阻塞 |
| 设计对齐任务 | 10 / 10 完成 | v3.0 已发布并完成双向审计 |
| 公共核心接口 | 32 个头文件 | ROS 无关的 C++ 公共算法接口 |
| 实现规模 | 34 个生产 .cpp | 另含 3 个确定性测试支持实现 |
| 测试规模 | 37 个 test_*.cpp | 注册为 38 个 CTest |
| 本次测试 | 38 / 38 PASS | JUnit 与闭环 JSON 均已生成 |

1. 汇报范围与现状判断

本报告依据当前工作区、项目实施计划、v3.0 算法设计、CMake 测试清单、关键公共接口代码以及 2026-08-26 重新执行的验证结果编制。汇报重点是已经具备可执行证据的铺缆规划核心，不把设计设想、尚未接入的系统模块或外部试验目标视为已完成。

1.1 系统级边界

总项目目录规划了铺缆规划、前导规划、定位、感知建图、仿真、公共接口与系统文档等模块。当前可构建、可测试的主体集中在 laying_planner；scout_planner 仅有算法设计文档，其余目录尚无可统计代码文件。因此，本次结论只能代表铺缆规划算法核心，不能代表双机器人整机系统已经联调。

| 模块 | 仓库现状 | 本次汇报处理 |
| --- | --- | --- |
| laying_planner | 独立 Git 仓库；核心代码、测试、设计和计划齐全 | 主报告范围 |
| scout_planner | 仅 1 份前导机器人运动算法设计文档 | 作为外部协同边界，不宣称实现 |
| 定位/感知/公共接口/系统文档 | 对应目录当前无落地代码或文档文件 | 未纳入完成度；后续按系统边界集成 |
| simulation | 当前目录无仿真工程 | T48/T49 的外部阻塞来源 |

1.2 当前阶段判断

- 算法成熟度：已完成从同步输入、环境评价、增广搜索、候选复检到租约授权/安全停车的 Level 1 软件闭环。

- 工程成熟度：构建、静态分析、确定性测试、JUnit 和闭环结构化报告入口已统一。

- 系统成熟度：尚未接入 DAVE/Gazebo、ROS 适配、真实定位/建图和底层控制，不能宣称整机闭环。

- 生产成熟度：真实能力参数、缆线模型、风险覆盖、制动与租约阈值尚未独立标定，生产门禁保持关闭。

2. 算法总体架构

图 1  当前铺缆规划核心的可执行链路（外层补探和消息恢复不得绕过复检与新租约）

算法采用“分层滚动规划 + 主动补探协同”架构。安全相关判断不压缩成一个布尔通行图，而是保留地图版本、风险策略、运行域、模型版本、执行剖面和租约等依赖，使每次授权都可以追溯到同一组不可变输入。

3. 算法模块开发进度

3.1 数据契约、快照与配置门禁

已建立机器人状态、缆线状态、参考进度、几何路径、时序路径、规划结果、诊断与误差预算等统一 C++ 契约。地图、参考线、机器人作业区和缆线走廊均带版本；规划与复检使用 SynchronizedValidationInputCapturer 冻结同一原子快照，拒绝过期、乱序、版本回退、捕获期间变更和缺失执行证据。生产配置必须携带运行域、标定集和版本，示例值不能冒充生产能力。

3.2 2.5D 地形与机器人通行性

TerrainAnalyzer 使用物理窗口、方差/距离/时效权重与 Huber 稳健损失拟合局部平面，输出高程、二维梯度、协方差、去趋势粗糙度、支撑率与明确状态。台阶模块分别拟合边缘两侧支撑面，输出完整台阶高度、低到高法向、过渡宽度和置信度。TraversabilityEvaluator 对完整外轮廓与左右履带执行连续扫掠，分别检查上下坡、侧坡、爬阶/落差、滚转、支撑覆盖、局部落差、碰撞与未知区。

已实现的性能机制  增量地形分析按 1.2 m 物理拟合窗扩张更新区；合成用例中重算 49/81 格、复用 32/81 格。配置、网格、版本或台阶依赖变化会显式全量失效。

3.3 缆线状态、模型与风险评价

CableStateTracker 只根据已执行轨迹、放缆遥测和可选触地点观测更新实际缆线状态，候选路径不能反写当前状态。CableModel 统一提供搜索粗积分与验证细积分，传播触地点均值和协方差，并绑定模型版本、标定集、传感器模式、执行运行包络和机器人不确定性剖面。CableLayingEvaluator 检查曲率、禁放区与保守悬空代理；CableCorridorEvaluator 给出 PASS/MARGINAL/VIOLATION；不确定性包络由 Builder 生成、Manager 锁定并在依赖变化时级联失效。

风险语义  当前明确只提供逐点风险语义 POINTWISE_ONLY:NO_PATH_JOINT_RISK_GUARANTEE；尚未实现 epsilon_path、误差相关长度和整路径联合地形风险保证。

3.4 增广 Hybrid A* 与多并线目标

MergeGoalGenerator 沿参考线组合并线距离、航向偏置和滞后角，通过 CableModel 反解机器人目标位姿，并用终端完整足迹、地形和运行域门禁筛选。HybridAStarPlanner 的离散基础键包含 x、y、航向、缆线滞后角和参考进度五个维度；同一基础键下允许保留不可比较的机械历史多标签。每个运动原语执行自适应连续扫掠，并在中段检查机器人碰撞、方向地形、作业区、触地点走廊、统计包络和缆线机械硬约束。

代价只在硬约束通过后累计，包含机器人路径长度/曲率、触地点走廊、缆线适宜性和机器人地形成本。启发函数使用前进 Dubins 到多目标容差集合的下界；搜索受 deadline、最大扩展数和最大活动标签数三类硬预算约束，预算耗尽安全返回 TIMEOUT。

3.5 平滑、时序化与高精度复检

搜索路径经过分段 clothoid 平滑，检查非零/负曲率边界、曲率变化率与 G2 拼接残差；随后由独立 PathCandidateVerifier 在当前地图上重新检查完整路径和足迹扫掠，不能以求解器“成功”代替安全验证。TrajectoryParameterizer 联合约束速度、加减速、横向加速度、停车距离、放缆速度/加速度和张力，生成版本化联合执行剖面。TimedCableCandidateVerifier 再从当前实际状态细积分缆线，并按固定顺序复检机械、走廊与包络证据。

3.6 稳定重规划、补探与安全授权

StabilityManager 通过绝对/相对滞回和近端承诺段避免无意义切换；安全事件可以打破承诺。PlanValidityEvaluator 只在最新同步上下文中复检剩余路径，ExecutionLeaseMonitor 监视剖面版本配对及速度、出缆、张力、加速度偏差。主循环只有在候选、最新上下文复检、稳定性决策和租约签发均通过后，才原子发布不可变计划、执行剖面和短期租约；任一失败先撤租，再进入受控停车。未知/低置信区域由 ScoutCoordinator 生成补探请求，地图更新后重新规划。

4. 代表性代码节选

下面节选当前公共接口中的关键结构，展示设计已经落入可编译契约。节选仅用于汇报核心语义，完整实现以仓库代码为准。

代码节选 1  五维基础键 - src/underwater_planner/include/underwater_planner/core/hybrid_astar_planner.hpp

struct HybridAStarBaseKey {
  std::int64_t x_index{};
  std::int64_t y_index{};
  std::int64_t heading_index{};
  std::int64_t cable_lag_index{};
  std::int64_t reference_progress_index{};
};

这五个离散维度使搜索不仅回答“机器人怎么走”，还显式携带缆线滞后状态和任务进度；机械历史通过同基础键下的多标签保存，避免错误地把未来约束不同的状态合并。

代码节选 2  缆线预测依赖身份 - src/underwater_planner/include/underwater_planner/core/cable_model.hpp

struct CableModelDependencyVersions {
  std::uint64_t cable_model_version{};
  std::string calibration_dataset_id;
  std::uint64_t robot_path_version{};
  std::uint32_t reference_line_version{};
  std::uint64_t execution_profile_version{};
  std::uint64_t uncertainty_envelope_version{};
  SensorHealthMode sensor_mode{SensorHealthMode::nominal};
  std::string operating_domain_id;
};

预测结果不是只绑定一个模型版本，而是把标定数据、机器人路径、参考线、执行剖面、统计包络、传感器模式和运行域共同纳入依赖身份。任何关键依赖变化都会使旧候选、旧包络或旧租约失效。

代码节选 3  主规划周期证据链 - .../core/main_planning_loop.hpp

struct PlanningCycleArtifacts {
  std::shared_ptr<const TerrainAnalysisStageResult> terrain;
  std::shared_ptr<const HybridAStarPlanningResult> search;
  std::shared_ptr<const SmoothingResult> smoothing;
  std::shared_ptr<const PathCandidateVerificationResult> complete_robot_path_validation;
  std::shared_ptr<const TimedCableCandidateResult> cable_validation;
  std::shared_ptr<const PathSwitchDecision> candidate_decision;
};

主循环把各阶段产物保留为只读证据，不允许后续阶段在缺少前置产物时静默继续。这种结构同时支撑失败归因、确定性重放和授权前审计。

5. 工程实现与近期进展

5.1 代码与测试规模

| 类别 | 数量/规模 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 公共核心头文件 | 32 个 / 4,626 行 | 位于 include/underwater_planner/core |
| src 下 C++ 实现 | 37 个 / 25,239 行 | 含 34 个生产实现与 3 个确定性支持实现 |
| 测试源文件 | 37 个 / 20,097 行 | 单元、矩阵、集成与闭环场景 |
| CTest | 38 项 | 其中 1 项用于校验闭环 JSON 报告 |
| 构建边界 | ROS 无关 C++ | ROS 2 适配器明确留在核心库之外 |

5.2 最近代码与文档收敛

| 日期 | 变更 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| 2026-08-23 | T58-T63 | 闭合版本依赖、参数解析/有限性、失败时间戳、粗糙度和碰撞地图门禁 |
| 2026-08-24 | T64-T65 | 闭合独立几何复检起点来源、主循环滞回集成与候选代价门禁 |
| 2026-08-25 | D03-D09 | 算法设计与 as-built 接口、实现、测试证据逐域收敛 |
| 2026-08-26 | D10 / v3.0 | 完成双向审计并发布正式设计基线 |

代码基线说明  本次验证基于提交 2edd6f45fbead0cfb10cac780a2d04965fc83efb；算法 src 与 project.md 在验证时无未提交差异。

6. 测试与验证结果

6.1 验证方法

仓库统一入口 tools/verify.ps1 执行 CMake verify workflow：配置工程、按严格选项构建、运行编译器静态分析目标、执行 CTest，并输出 build/verify/ctest.xml。此次构建缓存无增量编译工作，但配置、验证工作流和全部测试均实际重新执行。

本次结果  38/38 测试通过，0 失败，0 跳过；CTest 实际测试时间 229.55 秒，verify 完整流程 233.536 秒。

| 测试标签/层级 | 数量 | 当前结论 |
| --- | --- | --- |
| unit | 32 | 核心模块单元行为通过 |
| deterministic | 37 | 除报告校验外，所有测试具备确定性标签 |
| safety | 9 | 租约、状态机、承诺安全与闭环失败路径通过 |
| acceptance / Level 1 | 5 | 地形、搜索/缆线、平滑/时序/稳定性及闭环矩阵通过 |
| closed-loop | 2 | 场景驱动器与 JSON 结构校验通过 |

注：CTest 标签存在重叠，数量不能相加为总测试数。

6.2 Level 1 验收矩阵

- 地形与通行性矩阵：覆盖鲁棒拟合、台阶、未知区、完整足迹、方向坡度、履带支撑及风险版本门禁。

- 搜索与缆线矩阵：覆盖原语中段/角点、机械多标签、模型连续性、包络失效、时序候选、减速重预测和走廊边界。

- 平滑/时序/稳定性矩阵：覆盖 G2、曲率与曲率变化率、完整几何复检、动力学/放缆/停车、路径复用、租约和安全覆盖。

- 闭环场景：使用真实 HybridAStarPlanner、平滑、参数化、机器人/缆线复检、主规划循环、状态机和租约监视器。

6.3 本次确定性闭环场景

| 场景 | 周期 | 关键行为 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平坦直行 | 1 | 生成候选并授权执行 | PASS |
| 路线偏离恢复 | 1 | 从偏离状态回归参考路线 | PASS |
| 单侧绕障 | 1 | 绕开单侧障碍并保持缆线约束 | PASS |
| 双侧绕障 | 1 | 在双侧约束中搜索可行通道 | PASS |
| 可通行坡面 | 1 | 方向坡度与完整足迹门禁通过 | PASS |
| 可通行台阶 | 1 | 台阶方向与履带支撑门禁通过 | PASS |
| 未知缺口 | 2 | WAITING_MAP -> 补探/地图更新 -> success | PASS |
| 协方差包络越界 | 1 | 拒绝授权、撤销旧租约并受控停车 | PASS |

6.4 已验证但不能外推的内容

本次验证证明当前 Windows/MSVC 构建与合成 Level 1 场景下的代码行为和安全失败语义符合设计。它不能证明真实声呐/定位误差分布、真实缆线动力学、目标计算平台 2-5 Hz、1-2 km 长时稳定性、真实双机通信质量或海试指标。

7. 任务进度与未完成门禁

7.1 计划状态

| 任务集合 | 数量 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| T01-T47 | 47 | 已完成 | 核心算法、工程骨架与 Level 1 闭环 |
| T48-T54 | 7 | 外部阻塞 | 仿真、长时通信、独立标定、水池和海试 |
| T55 | 1 | 可启动 | 三算法基线对比，依赖已满足 |
| T56-T57 | 2 | 依赖阻塞 | 消融依赖 T55；生产审计依赖 T50-T52 |
| T58-T65 | 8 | 已完成 | 安全契约与主循环缺口闭合 |
| D01-D10 | 10 | 已完成 | v3.0 as-built 对齐、审计与发布 |

7.2 外部门禁

| 任务 | 依赖/缺口 | 完成后提供的证据 |
| --- | --- | --- |
| T48 DAVE/Gazebo 双机闭环 | 外部仿真器与机器人接口 | 补探-地图更新-重规划-距离约束闭环 |
| T49 长时/通信异常 | T48 + 外部仿真 | 1-2 km、30-60 分钟、时延/乱序/中断稳定性 |
| T50 地形风险标定 | 独立地形真值数据 | 二维梯度残差覆盖与运行域版本 |
| T51 缆线模型/包络标定 | 独立缆线真值数据 | 参数、过程噪声和包络覆盖审计 |
| T52 机器人能力/租约阈值 | 机器人闭环试验数据 | 坡度、台阶、制动、跟踪偏差与撤租阈值 |
| T53 水池验证 | T50-T52 + 水池/真值系统 | 短距离触地点、碰撞裕量与布放精度 |
| T54 海试验收 | T49 + T53 + 验收协议 | 真实海床任务指标与版本绑定报告 |

7.3 可立即推进的内部任务

T55 已就绪  在统一 10 个简单、20 个中等、10 个复杂场景和相同资源预算下，对比二维 A*、标准 Hybrid A* 与当前方案；统一输出成功率、耗时、路径长度、触地点偏离、走廊越界、曲率变化和切换频率。

8. 风险、限制与工程关注点

| 风险/限制 | 影响 | 当前控制 | 后续动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缺少外部仿真与整机接口 | 无法验证双机数据流和控制闭环 | 核心保持 ROS 无关；边界清晰 | 优先完成 T48 |
| 生产参数未标定 | 不能签发生产能力声明 | 配置门禁拒绝缺失/示例值 | 完成 T50-T52 |
| 逐点而非整路径联合风险 | 不能给出 epsilon_path 保证 | 输出显式携带风险语义 | 后续研究相关长度与联合界 |
| 2.5D + 保守悬空代理 | 复杂三维柔性缆线场景精度受限 | 不夸大模型保证 | 水池/海试回灌模型 |
| 目标平台实时性未证明 | 2-5 Hz 仅为目标 | 500 ms 超时安全失败 | T49 平台基准与长时观测 |
| 地形串行、障碍膨胀效率有限 | 大窗口可能增加延迟 | 增量更新与搜索硬预算 | 评估并行、距离变换与分辨率策略 |
| 仅前进 Dubins 搜索 | 倒车/更复杂机动能力未覆盖 | 能力边界写入设计与诊断 | 需求确认后评估 Reeds-Shepp/倒车 |

9. 下一阶段建议计划

- 立即启动 T55 基线对比。该任务不依赖外部设备，可直接补齐比赛答辩最需要的量化收益证据，并为 T56 消融实验解锁。

- 并行定义 T48 集成契约。由仿真/接口负责人提供地图、机器人状态、缆线遥测、补探请求、地图更新和执行反馈适配；算法核心不吸收上游感知或下游控制逻辑。

- 冻结 T50-T52 标定数据方案。先确定真值系统、训练/验收数据隔离、设备与运行域版本规则，再采集数据，避免试验完成后证据不可追溯。

- 完成仿真后执行 T49 长时与通信异常。重点观察内存增长、标签峰值、P50/P95/P99 延迟、超时率、路径切换频率、消息乱序和租约恢复。

- 标定通过后进入 T53 水池、T54 海试，并最终执行 T57 生产就绪与设计追踪审计。任何未通过项继续保持阻塞，不能用默认值或关闭检查绕过。

附录 A：证据来源

| 证据类型 | 仓库位置 |
| --- | --- |
| 进度与状态 | laying_planner/project.md/PLAN.md |
| 正式算法设计 | laying_planner/project.md/ALGORITHM_DESIGN_REVISED.md (v3.0) |
| 工程与验证入口 | laying_planner/README.md; laying_planner/tools/verify.ps1 |
| 测试注册 | laying_planner/src/underwater_planner/CMakeLists.txt |
| 本次 JUnit | laying_planner/build/verify/ctest.xml |
| 本次闭环报告 | laying_planner/build/verify/t47_closed_loop_report.json |
| 代表性接口 | hybrid_astar_planner.hpp; cable_model.hpp; main_planning_loop.hpp |

编制方法：以 PLAN 状态和 Evidence 为进度主线，以 v3.0 设计解释算法边界，以公共头文件和 CMake 清单核对代码落地，以 2026-08-26 重新执行的 verify 结果作为当前测试结论。

本报告未修改 laying_planner 的算法源文件、测试或项目进度文档。